Дорожная карта

по подготовке к государственной итоговой аттестации

учащихся 9, 11 классов в 2018-2019 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Анализ проведения ГИА -9,11 МБОУ лицея № 15 города Ставрополя** | | |
| 1.1. | Сбор и анализ информации об итогах 2017-2018 учебного года | Июнь 2018 г. | Классные руководители,  Малодан Е.Г. - зам. директора по УВР |
| 1.2. | Сбор и анализ информации о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов | Июнь-июль  2018 г. | Классные руководители, Малодан Е.Г..- зам. директора по УВР |
| 1.3. | Анализ трудоустройства выпускников 9-х классов, поступления в ВУЗы выпускников 11 класса | Август 2018 г. | Классные руководители 9, 11 классов |
| 1.4. | Участие в коллегии комитета образования администрации города Ставрополя (далее – комитета) «Об итогах проведения в городе Ставрополе в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | октябрь  2018 года | И.А.Тарасова-директор,  заместители директора по УВР, ВР |
| 1.5. | Участие в совещании комитета по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | В течение года | Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР |
| 2. | **Обеспечение нормативно-правовой базы организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов МБОУ лицея №15 г. Ставрополя в 2018-2019 учебном году** | | |
| 2.1. | Подготовка и издание приказов, инструктивно-методических писем, регулирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах  **Ознакомление участников образовательного процесса в 9,11 классах с**:  - Приказом комитета образования администрации города Ставрополя об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего образования в городе Ставрополе в 2019 году;  - Приказом комитета образования администрации города Ставрополя « Об утверждении плана мероприятий комитета образования администрации города Ставрополя по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Ставрополе в 2018- 2019 учебном году»  - Приказом комитета образования администрации города Ставрополя «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 в городе Ставрополе в 2019 году»;  - Приказом комитета образования администрации города Ставрополя «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-11 в городе Ставрополе в 2019 году»;  - Приказом комитета образования администрации города Ставрополя «Об организации пунктов проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в городе Ставрополе в 2019 году»  - Приказом комитета образования администрации города Ставрополя «Об организации пунктов проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в городе Ставрополе в 2018 году»  - Приказами комитета образования администрации города Ставрополя о проведении пробного ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по математике, русскому языку;  - Приказ комитета образования администрации города Ставрополя «О порядке окончания 2018-2019 учебного года в образовательных организациях города Ставрополя; | В течение 2018-2019 учебного года | Малодан Е.Г.-зам. директора по УВР |
| 2.2. | Ознакомление с методическими рекомендациями, памятками по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации | Ноябрь 2018-апрель 2019 г. |  |
| 3. | **Организационное сопровождение ГИА-9, 11 (обеспечение формирования региональной информационной системы проведения ГИА -9, 11) в 2018,2019 году** | | |
| 3.1. | Сбор и передача сведений в КО г.Ставрополя:  - о предварительном количестве участников ЕГЭ,ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету;  - о количестве выпускников 9, 11 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ;  - об участии в тренировочно-диагностических тестированиях по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  - об участии в пробных ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  - обеспечение освидетельствования выпускников 9, 11 классов с ОВЗ в городской ПМПК  - составление схемы ППЭ, учитывающей расположение аудиторий для детей с ОВЗ; | Октябрь-декабрь  2018 г.  По графику  Март 2019 г. | Малодан Е.Г.-зам. директора по УВР |
| 3.2. | Определение и утверждение должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ОГЭ, ЕГЭ | Сентябрь  2018г. | И.А.Тарасова -директор школы |
| 3.3. | Организация участия в тренировочных диагностических работах в 9, 11 классах по плану комитета образования администрации города Ставрополя и школы | Октябрь 2018 -апрель 2019 г. | Малодан Е.Г.-зам. директора по УВР |
| 3.4. | Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов, нуждающихся в особых условиях проведения итоговой аттестации | Январь-май 2019г. | Малодан Е.Г.-зам.директора по УВР |
| 3.5. | Проведение пробных экзаменов по математике, русскому языку в 9, 11 классах и итогового сочинения в 11 классе | В течение 2018– 2019учебного года | Малодан Е.Г.-зам. директора по УВР |
| 3.6. | Обеспечение организационных мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов | В период аттестации | Малодан Е.Г.-зам.директора по УВР |
| 3.7. | Согласование с комитетом образования администрации города Ставрополя кандидатур общественных наблюдателей для проведения ГИА-9, 11 классы:  - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9, 11;  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, 11, и представление их в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | январь-май  2019 года  в течение подготовки и проведения ГИА-9, 11 |  |
| **4.** | **Обеспечение методического сопровождения, обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 11** | | |
| 4.1. | Участие в семинарах-совещаниях директоров, заместителей директоров по УВР города Ставрополя по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 2018-2019 учебном году». | В течение 2018-2019учебного года | И.А.Тарасова-директор школы, Малодан Е.Г..-  зам. директора по УВР |
| 4.2. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для МО по повышению уровня предметной обученности учащихся | Октябрь-декабрь  2018г. | руководители МО |
| 4.3. | Реализация программ повышения квалификации учителей-предметников, учителей –экспертов ГИА-9, 11 в 2018-2019 учебном году | В течение 2018-2019 учебного года. | Ермоленко Л.Н.-зам. директора по УВР |
| 4.4. | Участиев совещаниях – инструктажах по порядку проведения ГИА выпускников 9, 11 классов с руководителями ППЭ, техническими специалистами, организаторами | март-май  2019 г. | Малодан Е.Г.-зам.директора по УВР,  учителя - организаторы |
| 4.5. | Участие в заседаниях городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:  - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов;  - заполнения бланков ответов участниками ГИА-9, 11;  - критериев оценивания работ;  -изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, 11 | Октябрь 2018г – март 2019г. | Руководители МО |
| 4.6. | Проведение мастер - класса «Подготовка к ЕГЭ и ГИА» для учителей предметников, работающих в 9 и 11 классах | Октябрь 2018г.– январь 2019г. | Руководители МО |
| 4.7. | Проведениенаучно-методического семинара «Рефлексивно-деятельностный подход на уроках математики» Подготовка к ГИА. | Март 2019 г. | Учителя математики, работающих в 9 и 11 классах |
| 4.8. | Проведение мастер-класса для учителей – предметников 9-х классов «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по истории и обществознанию в форме ОГЭ и ЕГЭ» | Январь 2019 г. | Учителя истории и обществознания |
| 4.9. | Проведение контрольных работ по математике, русскому языку и предметам по выбору | В течение 2018-2019  учебного года. | руководители МО, учителя-предметники |
| **5.** | **Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА** | | |
| 5.1. | Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике и предметам по выбору – для выпускников 9, 11 классов | Ноябрь 2018 г.- май 2019 г. | Руководитель МО,  Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР |
| 5.2. | Формирование банка данных выпускников 9, 11 классов «группы риска» | Сентябрь 2018г. | Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР |
| 5.3. | Организация и проведение разноуровневых консультаций по русскому языку, математике и предметам по выбору для выпускников 9, 11 классов | Сентябрь 2017 г.- май 2018 г. | Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР, учителя- предметники, руководители МО |
| 5.4. | Взаимодействие с учреждениями СПО, ВУЗами, участие в проведении Дней открытых дверей | Февраль-май 2019г. | Ковалева Е.А.- зам. директора по УВР |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА** | | |
| 6.1. | Проверка работы МО по теме: «Организация и обеспечение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов». | март 2019 г. | Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР |
| 6.2. | Контроль соблюдения нормативно-правовых требований к организации и проведению итогового контроля в переводных классах и государственной итоговой аттестации выпускников | Май-июнь 2019 г. | Ковалева Е.А.,  Ермоленко Л.Н.,  Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР |
| 6.3. | Организация работы МО с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении программного материала | Ноябрь 2018 г. | Руководители МО |
| **7.** | **Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА-9, 11 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2019 году** | | |
| 7.1. | Обеспечение информационного сопровождения проведения ГИА-9, 11 на сайте школы | В течение года | Борисова Л.И.-зам. по ИКТ |
| 7.2. | Организация участия выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей), учителей по вопросам ГИА выпускников 9, 11 классов в городских родительских собраниях, семинарах | Январь – апрель 2019 г. | Малодан Е.Г., Ковалева Е.А..- зам. директора по УВР |
| 7.3. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9, 11, с различными категориями участников образовательного процесса: учащиеся, родители (законные представители) | Октябрь 2018 г. –  май 2019г. | Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР  Классные руководители 9-х, 11-х классов |
| 7.4. | Проведение родительских собраний, консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА-9, 11 | Октябрь 2018г. –  май 2019 г. | Классные руководители, Малодан Е.Г.- зам. директора по УВР |
| 7.5. | Оформление сменных информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9, 11, организация выпуска школьных СМИ  Информирование учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) о размещённой в СМИ информации:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, 11 по учебным предметам, не включенным в список обязательных;  - о сроках проведения ГИА-9,11;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9,11 | Ноябрь 2018 г. –  май 2019 г.  в соответствии со сроками, установлены  ми нормативными документами ГИА -9, 11 | Малодан Е.Г.-зам. директора по УВР |
| 7.6. | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА-9, 11 и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Сентябрь 2018г. – июнь 2019 г. | Зданевич Л.В. – педагог- психолог |